## 사용 가이드
📋 관통PJT 간트 차트 템플릿 — 사용 가이드
7~14일짜리 PJT의 일정·진행 상황을 한눈에 보기 위한 도구이며 샘플 데이터이기 때문에 참고용으로 활용 바랍니다.
1️⃣ 이 템플릿은 무엇인가요?
WBS(작업 분해)와 Gantt Chart(타임라인 시각화)를 한 시트에서 관리합니다.
팀원이 각자 무엇을, 언제까지, 어디까지 했는지 한눈에 보이게 해줍니다.
강의에서 다룬 '우리 팀의 그라운드룰'을 실제로 굴리기 위한 도구입니다.
2️⃣ 작성 순서 (10분이면 끝)
STEP 1. | '🗓️ 간트 차트' 시트로 이동합니다.
STEP 2. | 상단 헤더(팀명, PJT 제목, 시작일/종료일)를 채웁니다.
STEP 3. | 시작일을 바꾸면 Day 1~14의 날짜가 자동으로 따라옵니다.
STEP 4. | WBS 번호를 따라 작업을 나열합니다 (예: 1.0 / 1.1 / 1.1.1).
STEP 5. | 각 작업의 담당자, 시작일, 종료일을 입력합니다.
STEP 6. | 진행률(0~100%)과 상태를 매일 데일리 스크럼 때 업데이트합니다.
STEP 7. | Day별 색칠은 자동으로 됩니다 (시작일~종료일 사이가 파란 막대로 표시).
3️⃣ 컬럼 설명
WBS 번호 | 작업의 계층 번호. 예: 1.0(Phase) / 1.1(Story) / 1.1.1(Task)
작업 내용 | 구체적인 작업명. '코칭 API 구현'처럼 명확하게.
담당자 | 주 책임자 한 명. '여러 명'이라고 적지 마세요.
시작일/종료일 | yyyy-mm-dd 형식. 셀 클릭 후 날짜 입력.
기간(일) | 자동 계산 (종료일 − 시작일 + 1).
진행률 | 0~100%. 셀에 0.5 입력 시 자동으로 50%로 표시.
상태 | 드롭다운: 시작 전 / 진행 중 / 주의 / 지연 / 완료
선행 작업 | 이 작업 전에 끝나야 하는 작업의 WBS 번호 (예: 1.2)
4️⃣ 상태(Status) 의미
⬜ 시작 전 | 아직 착수하지 않은 작업
🟢 진행 중 | 정상 진행 중, 일정 내 완료 예상
🟡 주의 | 지연 가능성 있음, 다음 스크럼 때 점검 필요
🔴 지연 | 일정 초과 또는 차단(blocked) 상태, 즉시 조치 필요
🔵 완료 | 작업 완료. PR도 머지된 상태.
5️⃣ WBS 작성 팁 (망하지 않는 노하우)
✅ DO | Phase별로 묶기 (예: 1.0 기획·설계 / 2.0 백엔드 / 3.0 프론트엔드 / 4.0 통합 / 5.0 발표)
✅ DO | 한 작업은 최대 1~2일 이하로 쪼개기. 3일 넘어가면 더 작게 나누세요.
✅ DO | 동사형으로 적기. 예: '로그인 API 구현', '메인 페이지 마크업'
❌ DON'T | 너무 추상적: '백엔드 작업', '프론트 작업' (이런 건 진행률 측정 불가)
❌ DON'T | 너무 세분화: 'def login() 함수 작성' (관리 비용만 증가)
❌ DON'T | 한 사람이 여러 작업을 같은 시간대에 동시 시작 (병목 발생)
6️⃣ 운영 노하우
📌 | 매일 데일리 스크럼(15분) 때 이 시트를 띄워두고 '진행률'만 업데이트하세요.
📌 | 발표 D-2일에 freeze. 그 이후엔 새 작업 추가 금지. (오늘 강의에서 강조한 룰)
📌 | Won't have로 분류한 작업도 별도 메모로 남기세요. 발표 시 '추후 계획'으로 활용 가능.
📌 | '주의(노랑)'가 2일 연속 지속되면 '지연(빨강)'으로 올리고 팀에 공유하세요.
📌 | '🔵 샘플 (AI 자소서 코칭)' 시트를 먼저 보고 어떻게 채우는지 감을 잡으세요.
💡 | 간트 차트는 '그리는 게 목적'이 아닙니다. '팀이 같은 그림을 보는 게' 목적입니다. 완벽하게 못 채워도 괜찮습니다. 매일 5분만 업데이트해도 7일이 살아납니다.

## 🗓️ 간트 차트
🗓️ 관통PJT 간트 차트 — 주만주 (Jumanchu)
팀 명 | SSAFY 자율 PJT 팀 |  |  |  |  | 담당 PM | 김지훈
프로젝트 명 | 주만주 (Jumanchu) - 주린이를 위한 주식투자 서비스 |  |  |  |  | 작성일 | 2026-05-11
PJT 시작일 | 2026-05-11 |  | PJT 종료일 | 2026-06-25 |  | 오늘 | 2026-05-08
작업 정보 | [8 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 (마감) | [5 empty] | Week 7 (발표)
WBS 번호 | 작업 내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 (일) | 진행률 | 상태 | 선행 작업 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25
날짜 → | [8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
1.0 | 🟦 Phase 1. 기획·설계
1.1 | 문제 정의 / 사용자 스토리 / 페르소나 작성 | 강재민 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 | 0% | 시작 전 | bar: 월 to 목
1.2 | ERD 설계 / DB 스키마 정의 | 강재민 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 4 | 0% | 시작 전 | 1.1 | bar: 화 to 금
1.3 | API 명세서 작성 (Swagger) | 강재민 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | 4 | 0% | 시작 전 | 1.1 | bar: 수 to 토
1.4 | 와이어프레임 / 디자인 시스템 | 송호영 | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 6 | 0% | 시작 전 | 1.1 | bar: 화 to 일
2.0 | 🟩 Phase 2. 백엔드 개발
2.1 | Django 초기 세팅 + User 모델 / JWT 인증 API | 강재민 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 0% | 시작 전 | 1.2 | bar: 월 to 금
2.2 | 주식 종목 조회 API (KIS Developers + DART 연동) | 강재민 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 8 | 0% | 시작 전 | 2.1,1.3 | bar: 수; 금 to 금
2.3 | 종목 추천 로직 (스와이프 + 뉴스 키워드 + LLM 분석) | 강재민 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 11 | 0% | 시작 전 | 2.2 | bar: 금 to 월
2.4 | 커뮤니티 / 일기장 CRUD + 검색 API | 강재민 | 2026-05-25 | 2026-06-03 | 10 | 0% | 시작 전 | 2.1 | bar: 월 to 수
3.0 | 🟧 Phase 3. 프론트엔드 개발
3.1 | Vue 프로젝트 세팅 + 로그인/회원가입/홈 페이지 | 송호영 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7 | 0% | 시작 전 | 1.4 | bar: 월 to 일
3.2 | 종목 목록 / 검색 / 상세 페이지 (재무지표 시각화) | 송호영 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 9 | 0% | 시작 전 | 3.1,2.2 | bar: 월 to 화
3.3 | 종목 추천 스와이프 카드 UI 구현 | 송호영 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 11 | 0% | 시작 전 | 3.1,2.3 | bar: 금 to 월
3.4 | 커뮤니티 / 일기장 / 프로필 페이지 | 송호영 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 11 | 0% | 시작 전 | 3.1,2.4 | bar: 화 to 금
4.0 | 🟪 Phase 4. 통합·테스트
4.1 | Frontend ↔ Backend 통합 / API 연동 | 강재민 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | 0% | 시작 전 | 2.4,3.4 | bar: 월 to 일
4.2 | 시나리오 통합 테스트 / 데모 시나리오 작성 | 송호영 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 5 | 0% | 시작 전 | 4.1 | bar: 금 to 화
4.3 | 버그 픽스 / 리팩토링 / 성능 개선 | 강재민 | 2026-06-14 | 2026-06-18 | 5 | 0% | 시작 전 | 4.2 | bar: 일 to 목
5.0 | 🟥 Phase 5. 발표 준비
5.1 | 발표 자료 작성 / 시연 영상 제작 | 송호영 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 6 | 0% | 시작 전 | 4.2 | bar: 월 to 토
5.2 | 발표 리허설 / 시연 시나리오 점검 | 강재민 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 7 | 0% | 시작 전 | 5.1 | bar: 목 to 수
5.3 | 최종 발표 (D-Day) | 강재민 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 0% | 시작 전 | 5.2 | bar: 목
📌 범례
시작 전 | 아직 착수하지 않은 작업
진행 중 | 정상 진행 중, 일정 내 완료 예상
주의 | 지연 가능성 있음, 점검 필요
지연 | 일정 초과 또는 차단 상태, 즉시 조치
완료 | 작업 완료, PR 머지 완료

## 📋 WBS 분해도
📋 주만주(Jumanchu) WBS 분해도
Work Breakdown Structure — Phase → Story → Task 3계층 분해
WBS 번호 | 작업명 | 담당자 | 산출물 (Deliverable) | 예상 시간
1.0 | 🟦 Phase 1. 기획·설계 |  | 기획 산출물 일체
1.1 | ▸ 문제 정의 / 사용자 스토리 | 강재민 | 기획서 v1.0
1.1.1 | • 시장 조사 / 경쟁 서비스 분석 | 강재민 | 경쟁사 분석 리포트 | 6h
1.1.2 | • 페르소나 정의 (주린이 타겟) | 강재민 | 페르소나 카드 3종 | 4h
1.1.3 | • 사용자 스토리 작성 (User Story) | 강재민 | US 백로그 | 6h
1.1.4 | • 핵심 기능 우선순위 (MoSCoW) | 강재민 | 기능 명세서 | 3h
1.2 | ▸ ERD / DB 스키마 설계 | 강재민 | ERD v1.0
1.2.1 | • 도메인 모델링 / 엔티티 도출 | 강재민 | 도메인 모델 다이어그램 | 4h
1.2.2 | • 엔티티 간 관계 정의 (1:N, M:N) | 강재민 | ERD 초안 | 4h
1.2.3 | • 정규화 / 인덱스 설계 | 강재민 | 인덱스 명세 | 3h
1.2.4 | • ERD 다이어그램 최종화 (dbdiagram.io) | 강재민 | ERD 최종본 | 3h
1.3 | ▸ API 명세서 작성 | 강재민 | Swagger 문서
1.3.1 | • RESTful 엔드포인트 정의 | 강재민 | API 리스트 | 4h
1.3.2 | • Request / Response 스키마 정의 | 강재민 | 스키마 명세 | 6h
1.3.3 | • 인증 / 권한 정책 정의 | 강재민 | 인증 정책서 | 3h
1.3.4 | • Swagger / Postman 문서화 | 강재민 | Swagger v1.0 | 4h
1.4 | ▸ 와이어프레임 / 화면 설계 | 송호영 | Figma 설계서
1.4.1 | • 정보 구조(IA) / 사이트맵 설계 | 송호영 | 사이트맵 | 4h
1.4.2 | • 주요 화면 와이어프레임 (7종) | 송호영 | 와이어프레임 | 9h
1.4.3 | • 화면 흐름도(User Flow) | 송호영 | 플로우 차트 | 4h
1.4.4 | • 디자인 시스템 / 컴포넌트 정의 | 송호영 | UI Kit | 6h
2.0 | 🟩 Phase 2. 백엔드 개발 |  | API 서버
2.1 | ▸ Django 세팅 + User 인증 | 강재민 | 인증 API
2.1.1 | • Django 프로젝트 / 가상환경 / Git 세팅 | 강재민 | 프로젝트 골격 | 4h
2.1.2 | • PostgreSQL 연결 + 환경변수 분리 | 강재민 | DB 연동 | 3h
2.1.3 | • Custom User 모델 + 회원가입 API | 강재민 | 회원가입 API | 6h
2.1.4 | • JWT 로그인 / 토큰 갱신 API | 강재민 | 로그인 API | 6h
2.2 | ▸ 주식 종목 조회 API | 강재민 | 종목 API
2.2.1 | • KIS Developers 토큰 발급 + 인증 모듈 | 강재민 | 인증 모듈 | 6h
2.2.2 | • 종목 마스터 수집 (pykrx 배치) | 강재민 | 종목 DB | 6h
2.2.3 | • 종목 검색 API (자동완성 포함) | 강재민 | 검색 API | 6h
2.2.4 | • 종목 상세 / 실시간 시세 API | 강재민 | 시세 API | 8h
2.2.5 | • DART 재무제표 조회 API | 강재민 | 재무 API | 6h
2.3 | ▸ 종목 추천 로직 | 강재민 | 추천 엔진
2.3.1 | • 위험성향 분류 알고리즘 (베타/변동성) | 강재민 | 분류 모듈 | 6h
2.3.2 | • 출생연도 / 룰렛 추천 로직 | 강재민 | 추천 모듈 v1 | 4h
2.3.3 | • 스와이프 데이터 기반 협업 필터링 | 강재민 | 추천 모듈 v2 | 9h
2.3.4 | • 빅카인즈 뉴스 키워드 추출 + 종목 매칭 | 강재민 | 키워드 매칭 | 9h
2.3.5 | • LLM 기반 일기 분석 / 투자 MBTI | 강재민 | AI 분석 API | 8h
2.4 | ▸ 커뮤니티 / 일기장 / 워치리스트 API | 강재민 | CRUD API
2.4.1 | • 게시글 CRUD API + 페이지네이션 | 강재민 | 게시글 API | 6h
2.4.2 | • 댓글 / 좋아요 API | 강재민 | 인터랙션 API | 4h
2.4.3 | • 주식 일기장 CRUD + 종목 태깅 | 강재민 | 일기 API | 6h
2.4.4 | • 워치리스트 / 알림 API | 강재민 | 워치리스트 API | 4h
3.0 | 🟧 Phase 3. 프론트엔드 개발 |  | Vue SPA
3.1 | ▸ Vue 세팅 + 인증/홈 | 송호영 | 진입 화면
3.1.1 | • Vue 프로젝트 초기화 + Router/Pinia 세팅 | 송호영 | 프로젝트 골격 | 4h
3.1.2 | • 공통 컴포넌트 (Header/Footer/Modal/Toast) | 송호영 | 컴포넌트 셋 | 6h
3.1.3 | • 회원가입 / 로그인 페이지 (소셜 포함) | 송호영 | 인증 화면 | 8h
3.1.4 | • 홈 페이지 (트렌딩 / 룰렛 / 추천 진입) | 송호영 | 홈 화면 | 8h
3.2 | ▸ 종목 목록 / 상세 페이지 | 송호영 | 종목 화면
3.2.1 | • 종목 목록 + 필터/정렬 (업종/시총) | 송호영 | 목록 화면 | 8h
3.2.2 | • 종목 검색 페이지 + 자동완성 | 송호영 | 검색 화면 | 6h
3.2.3 | • 종목 상세 페이지 (시세 + 캔들 차트) | 송호영 | 상세 화면 | 9h
3.2.4 | • 재무지표 시각화 (PER/ROE Chart.js) | 송호영 | 재무 차트 | 6h
3.3 | ▸ 종목 추천 스와이프 UI | 송호영 | 추천 화면
3.3.1 | • 스와이프 카드 컴포넌트 디자인 | 송호영 | 카드 컴포넌트 | 8h
3.3.2 | • 좌/우/위 스와이프 인터랙션 (Hammer.js) | 송호영 | 제스처 처리 | 8h
3.3.3 | • 워치리스트 추가 애니메이션 | 송호영 | 애니메이션 | 4h
3.3.4 | • 오늘의 룰렛 UI / 일 1회 제한 | 송호영 | 룰렛 화면 | 6h
3.4 | ▸ 커뮤니티 / 일기장 / 프로필 | 송호영 | 소셜/개인 화면
3.4.1 | • 게시글 목록 / 작성 / 상세 페이지 | 송호영 | 게시글 화면 | 8h
3.4.2 | • 댓글 / 좋아요 인터랙션 | 송호영 | 인터랙션 | 4h
3.4.3 | • 주식 일기장 페이지 + 종목 태깅 | 송호영 | 일기 화면 | 6h
3.4.4 | • 마이프로필 / 투자 MBTI 리포트 | 송호영 | 프로필 화면 | 6h
4.0 | 🟪 Phase 4. 통합·테스트 |  | 안정화 결과물
4.1 | ▸ Frontend ↔ Backend 통합 | 강재민 | 통합 완료
4.1.1 | • API 응답 타입 정의 + Axios 인터셉터 | 강재민 | 타입 정의 | 4h
4.1.2 | • 인증 토큰 처리 (Refresh 로직) | 강재민 | 토큰 처리 | 4h
4.1.3 | • 에러 핸들링 통합 | 강재민 | 에러 처리 | 4h
4.1.4 | • 로딩 / 스켈레톤 UI | 강재민 | UX 개선 | 3h
4.2 | ▸ 시나리오 통합 테스트 | 송호영 | QA 리포트
4.2.1 | • 회원가입~첫 추천 시나리오 | 송호영 | 시나리오 1 | 3h
4.2.2 | • 스와이프~워치리스트 시나리오 | 송호영 | 시나리오 2 | 3h
4.2.3 | • 일기 작성~AI 분석 시나리오 | 송호영 | 시나리오 3 | 3h
4.2.4 | • 데모 시나리오 영상 캡처 | 송호영 | 데모 영상 | 4h
4.3 | ▸ 버그 픽스 / 리팩토링 | 강재민 | 안정 버전
4.3.1 | • 크로스 브라우저 테스트 | 강재민 | 호환성 리포트 | 4h
4.3.2 | • 모바일 반응형 점검 | 강재민 | 반응형 패치 | 4h
4.3.3 | • 성능 개선 (이미지/캐싱) | 강재민 | 성능 패치 | 4h
4.3.4 | • 코드 리팩토링 / 주석 정리 | 강재민 | 리팩토링 | 4h
5.0 | 🟥 Phase 5. 발표 준비 |  | 발표 산출물
5.1 | ▸ 발표 자료 / 시연 영상 | 송호영 | 발표 패키지
5.1.1 | • 발표 PPT 제작 | 송호영 | PPT | 8h
5.1.2 | • 시연 영상 편집 | 송호영 | 시연 영상 | 4h
5.1.3 | • README / 포트폴리오 정리 | 송호영 | README | 4h
5.1.4 | • ERD / 아키텍처 다이어그램 | 송호영 | 다이어그램 | 3h
5.2 | ▸ 발표 리허설 | 송호영 | 리허설 완료
5.2.1 | • 시연 환경 점검 (서버 / 시드 데이터) | 송호영 | 시연 환경 | 4h
5.2.2 | • Q&A 예상 질문 준비 | 송호영 | QA 리스트 | 3h
5.2.3 | • 발표 시간 측정 / 조정 | 송호영 | 발표 스크립트 | 3h
5.2.4 | • 최종 리허설 | 송호영 | 최종 리허설 | 4h
5.3 | ▸ 최종 발표 (D-Day) | 강재민 | 발표 완료
5.3.1 | • 발표 진행 | 강재민 | 발표 | 2h
5.3.2 | • 데모 시연 | 강재민 | 시연 | 2h
5.3.3 | • Q&A 응답 | 강재민 | Q&A | 2h
5.3.4 | • 회고 / 피드백 정리 | 강재민·송호영 | 회고록 | 3h
📊 요약
Phase 수 | 5
Story 수 | 18
Task 수 (Level 3) | 74
예상 총 작업 시간 | 약 371h (2명 분담, 6주 = 1인당 주 30h)

## 🔵 샘플 (AI 자소서 코칭)
🗓️ 관통PJT 간트 차트 — 샘플 (AI 자소서 코칭 서비스)
팀 명 | 15기 7반 1팀 |  |  |  |  | 담당 PM | 김민수
프로젝트 명 | AI 자소서 코칭 서비스 (Resume-Master) |  |  |  |  | 작성일 | 2026-05-11
PJT 시작일 | 2026-05-11 |  | PJT 종료일 | 2026-05-24 |  | 오늘 | 2026-05-08
작업 정보 | [8 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2
WBS 번호 | 작업 내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 (일) | 진행률 | 상태 | 선행 작업 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
날짜 → | [8 empty] | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24
1.0 | 🟦 Phase 1. 기획·설계
1.1 | 문제 정의 / 사용자 스토리 작성 | 김민수 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | 100% | 완료
1.2 | ERD 설계 | 이지현 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100% | 완료 | 1.1
1.3 | API 명세서 작성 | 박서준 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100% | 완료 | 1.1
1.4 | 와이어프레임 / 화면 설계 | 최유나 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100% | 완료 | 1.1
2.0 | 🟩 Phase 2. 백엔드 개발
2.1 | Django 프로젝트 초기 세팅 | 이지현 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 100% | 완료 | 1.2
2.2 | User 모델 / 인증 API 구현 | 이지현 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2 | 70% | 진행 중 | 2.1
2.3 | Resume CRUD API 구현 | 박서준 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 3 | 50% | 진행 중 | 2.1,1.3
2.4 | OpenAI 연동 / 코칭 API 구현 | 이지현 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | 20% | 주의 | 2.2,2.3
2.5 | 백엔드 단위 테스트 | 박서준 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | 0% | 시작 전 | 2.4
3.0 | 🟧 Phase 3. 프론트엔드 개발
3.1 | Vue 프로젝트 초기 세팅 | 최유나 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 100% | 완료 | 1.4
3.2 | 로그인 / 회원가입 페이지 | 최유나 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2 | 60% | 진행 중 | 3.1
3.3 | 자소서 작성 페이지 | 김민수 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 3 | 30% | 진행 중 | 3.1,1.4
3.4 | 코칭 결과 페이지 | 김민수 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 3 | 0% | 시작 전 | 3.3
4.0 | 🟪 Phase 4. 통합·테스트
4.1 | Frontend ↔ Backend 통합 | 박서준 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 0% | 시작 전 | 2.5,3.4
4.2 | 시나리오 통합 테스트 | 최유나 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 0% | 시작 전 | 4.1
4.3 | 버그 픽스 / 리팩토링 | 이지현 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | 0% | 시작 전 | 4.2
5.0 | 🟥 Phase 5. 발표 준비
5.1 | 발표 자료 작성 | 김민수 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | 0% | 시작 전 | 4.2
5.2 | 시연 시나리오 리허설 | 최유나 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2 | 0% | 시작 전 | 5.1
5.3 | 최종 발표 (D-Day) | 김민수 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | 0% | 시작 전 | 5.2
📌 범례
시작 전 | 아직 착수하지 않은 작업
진행 중 | 정상 진행 중, 일정 내 완료 예상
주의 | 지연 가능성 있음, 점검 필요
지연 | 일정 초과 또는 차단 상태, 즉시 조치
완료 | 작업 완료, PR 머지 완료